## Bug问题记录表
生长模型和病虫害模型软件开发项目-.Bug问题表
用于记录已开发或已发布软件系统在测试过程中发现的问题与Bug，覆盖发现、指派、修复、验证、关闭全流程。（前两行为示例，可删除后填写）
序号 | Bug编号 | 所属端 | 所属模块 | Bug标题 | 问题类型 | 严重程度 | 优先级 | Bug状态 | 复现步骤 | 期望结果 | 实际结果 | 截图/附件 | 提交时间 | 解决时间 | 验证结果 | 关闭时间 | 备注
1 | BUG-20261009-001 | 后台端 | 用户登录 | 登录成功后页面长时间白屏 | 性能问题 | 一般 | 中 | 待验证 | 1.打开登录页；2.输入正确账号密码；3.点击登录 | 登录后2秒内跳转到工作台 | 点击登录后白屏约8秒才显示 | 登录白屏截图.png | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 通过 | 2026-10-09 | 示例数据
2 | BUG-20261011-002 | 后台端 | 蜜桔知识库-品种/病害/虫害/灾害数据库 | 知识库数据库表格图片列全部显示为'-'占位符（共 36 条记录） | 数据展示 | 一般 | 中 | 待修复 | 1. 登录后台 (admin/admin123) 2. 进入'蜜桔知识库'->'品种数据库' 3. 观察表格'图片'列 4. 进入病害/虫害/灾害数据库重复上述步骤 | 应根据知识库记录的图谱字段显示对应的图片缩略图 | 所有4个知识库数据库表格的'图片'列均显示'-'（无图片）：品种数据库 7 条记录、病害 8 条、虫害 11 条、灾害 10 条记录 | Bug_Shot/bug_variety_db_no_image.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | API 返回的 rows 中 imageUrl/pictureUrl 字段为空或缺失。关联需求 REQ-BH-KB-001~011；关联 API：GET /prod-api/mj/alt/variety/list 等
3 | BUG-20261011-003 | 后台端 | 病虫害模型驾驶舱 (pest-dashboard) | 病虫害驾驶舱'待响应预警 4 条'与'其中高风险 8 条'数据逻辑矛盾 | 数据一致性 | 严重 | 高 | 待修复 | 1. 访问 http://101.133.170.131/pest-dashboard 2. 查看顶部'待响应预警'KPI 卡片 | '其中高风险'数量应小于等于'待响应预警'总数 | KPI 显示'待响应预警 4 条，其中高风险 8 条'——'其中高风险'数量(8) 大于总数(4)，逻辑错误 | Bug_Shot/bug_pest_dashboard_inconsistent_data.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 可能是高风险预警统计口径与待响应预警统计口径不一致，或字段定义错误。关联需求 REQ-DS-PEST-002 / E2E-005
4 | BUG-20261011-004 | 后台端 | 病虫害模型驾驶舱 (pest-dashboard) | 病虫害驾驶舱'累计识别'显示小数 717.6 次，识别次数不应出现小数 | 数据展示 | 一般 | 中 | 待修复 | 1. 访问 http://101.133.170.131/pest-dashboard 2. 查看'累计识别'KPI | 累计识别次数应显示为整数，如'718 次' | 显示'累计识别 717.6 次'，识别次数不应出现小数（应为整数） | Bug_Shot/bug_pest_dashboard_inconsistent_data.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 后端返回数据可能为浮点数，前端未做格式化处理。关联 REQ-DS-PEST-002
5 | BUG-20261011-005 | 后台端 | 病虫害模型驾驶舱 (pest-dashboard) | 病虫害驾驶舱'已接入监测点位 3 个'与'在线 15 · 离线 1'数据矛盾 | 数据一致性 | 严重 | 高 | 待修复 | 1. 访问 http://101.133.170.131/pest-dashboard 2. 对比顶部'已接入监测点位'与下方'监测设备运行'区数据 | 已接入监测点位数量应等于 在线+离线 数量之和（或有口径说明） | 顶部KPI显示'已接入监测点位 3 个，在线 15 · 离线 1'，但 3 ≠ 15+1=16，存在数据矛盾 | Bug_Shot/bug_pest_dashboard_inconsistent_data.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 不同模块对监测点位的统计口径不同，前端展示未做归一或口径说明。关联 REQ-DS-PEST-002, REQ-DS-PEST-008, REQ-NF-MNT-003
6 | BUG-20261011-006 | 后台端 | 生长模型驾驶舱 (cockpit) | 生长模型驾驶舱'覆盖乡镇 2 个'与说明文字'7 镇 5 乡全覆盖'不一致 | 数据展示 | 严重 | 中 | 待修复 | 1. 访问 http://101.133.170.131/cockpit 2. 查看'覆盖乡镇'KPI 卡 | KPI 数值应与说明文字一致（'全覆盖'应为 12 个乡镇，或数值调整为 2 并修改说明） | KPI显示'覆盖乡镇 2 个，7 镇 5 乡全覆盖'，但 KPI 数值与说明文字不一致（说明文字写全覆盖但数值仅为2） | Bug_Shot/dashboard_growth_full.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 说明文字'7 镇 5 乡全覆盖'暗示有12个乡镇，但 KPI 取数与说明不一致。关联 REQ-DS-GROW-002, REQ-NF-GOV-003
7 | BUG-20261011-007 | 后台端 | 系统监控-数据监控(Druid)/服务监控(server)/缓存监控 | 监控模块 3 个页面内容空白，bodyLen=141 字节，无监控数据展示 | 页面空白 | 致命 | 中 | 待修复 | 1. 登录后台 2. 进入'系统监控'->'数据监控' (/monitor/druid) 3. 等待页面加载完成 4. 重复对'服务监控'(/monitor/server) 与'缓存监控'(/monitor/cache) 操作 | 页面应展示 Druid/Spring Boot Actuator 等监控数据（SQL监控、服务器CPU/内存等） | 页面 body 长度仅 141 字节，仅显示顶部菜单和'首页数据监控'面包屑，正文区域无任何内容（无 iframe 嵌入） | Bug_Shot/bug_monitor_druid_empty.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 页面组件可能未实现或未对接后端监控接口
8 | BUG-20261011-008 | 后台端 | 认证接口 /prod-api/login | 登录接口对所有错误情况（空账号/空密码/错误密码/错误账号）返回相同的 code:500 与固定文案 | 接口异常 | 严重 | 高 | 待修复 | 1. POST /prod-api/login body={"username":"","password":"admin123"} 2. POST /prod-api/login body={"username":"admin","password":""} 3. POST /prod-api/login body={"username":"admin","password":"wrong"} 4. POST /prod-api/login body={"username":"nobody","password":"admin123"} | 1) HTTP 状态码应为 400 (参数缺失) 或 401 (鉴权失败)；2) 业务码应为 40000 (参数校验失败) 或 40101 (用户名密码错误)；3) 错误信息应区分场景 | 所有4种情况均返回 HTTP 200 + 业务码 500 + msg='用户不存在/密码错误'，未区分账号不存在 vs 密码错误，且 HTTP 状态码不正确 | Bug_Shot/bug_login_api_error.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | RuoYi 默认对所有登录错误返回同一文案（防止账号枚举），但未设置正确 HTTP 状态码。关联 TC-API-AUTH-002~005
9 | BUG-20261011-009 | 后台端 | 鉴权中间件 | 受保护接口未授权访问时返回 HTTP 200 + 业务码 401，HTTP 状态码不符合约定 | 接口异常 | 严重 | 高 | 待修复 | 1. 无 token 请求 GET /prod-api/getInfo 2. 无 token 请求 GET /prod-api/system/menu/list 3. 无 token 请求 GET /prod-api/mgj/alert/list | 按需求约定，未鉴权响应应为 HTTP 401（而非 200），业务码应为 40100 | 所有受保护接口未携带 token 时返回 HTTP 200 + 业务码 401 + msg='请求访问：/xxx，认证失败，无法访问系统资源' | Bug_Shot/bug_unauthorized_http200.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 全局异常处理未配置 ResponseStatus 注解或 HttpStatus.UNAUTHORIZED。关联 TC-API-{X}-COM-02
10 | BUG-20261011-010 | 后台端 | 全局异常处理 | 部分接口路径错误信息泄露内部参数类型（如 java.lang.Long） | 安全性 | 一般 | 中 | 待修复 | 1. GET /prod-api/mgj/alert/statistics (期望 GET，但后端控制器接收路径变量 alertId) | 错误信息不应直接暴露后端 Java 类型、字段名等技术细节，应返回通用错误信息（如'参数错误'） | 返回：{"msg":"请求参数类型不匹配，参数[alertId]要求类型为：'java.lang.Long'，但输入值为：'statistics'","code":500} | Bug_Shot/bug_error_info_leak.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 建议在生产环境配置 server.error.include-message=never 或自定义全局异常处理器。安全风险：OWASP A09:2021 错误信息泄露
11 | BUG-20261011-011 | 后台端 | API 设计 - 知识库/生长/病虫害 | 部分接口 Controller 路径与接口测试模板不一致（接口未实现） | 接口规范 | 一般 | 低 | 待修复 | 1. GET /prod-api/mj/alt/variety/list 2. GET /prod-api/mgj/growth/evaluate/list 3. POST /prod-api/mgj/pest/diagnosis/run | 应按照接口测试模板 4.10~4.20 中的路径与HTTP方法提供对应接口，或更新接口文档 | 上述路径返回 'No static resource mj/alt/variety/list' 或 'Request method POST is not supported'，接口未实现或路径错误 | Bug_Shot/bug_api_path_mismatch.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 需要确认接口列表与后端 Controller 实现是否一致；可能需要补充缺失接口或修正接口文档。关联 TC-API-KB-017, TC-API-GROW-007, TC-API-PEST-029
12 | BUG-20261011-012 | 后台端 | 登录页 login.html | 登录页'显示'按钮可显示密码明文，但按下后按钮文字未切换为'隐藏' | 交互细节 | 轻微 | 低 | 待修复 | 1. 访问 http://101.133.170.131/login 2. 在密码框输入任意内容 3. 点击密码框右侧的'显示'按钮 | 点击'显示'后按钮文字应变为'隐藏'，再次点击切回密码隐藏态 | 密码显示为明文，但按钮文字仍为'显示'，未切换为'隐藏' | Bug_Shot/login_page.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 需求 REQ-BH-LOGIN-002 明确要求文字切换
13 | BUG-20261011-013 | 移动端 | 移动端首页 | 移动端首页'今日动态-近7日长势'卡片显示'整体走势向好'但无图表数据 | 数据展示 | 一般 | 低 | 待修复 | 1. 访问 http://101.133.170.131/app/ 2. 观察'近7日长势'卡片 | 应显示近7日果径/产量趋势的简单图表（柱状或折线） | 卡片文字显示'整体走势向好'，但实际未渲染折线/柱状图，无视觉化趋势 | Bug_Shot/mobile_home.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 需求 REQ-MB-HOME-002 要求'近 7 日果径趋势'短柱图，实际未渲染
14 | BUG-20261011-014 | 移动端 | 移动端首页-农技资讯 | 移动端首页'农技资讯'显示'暂无农技资讯'，与后台已有 2 条资讯不符 | 数据一致性 | 一般 | 低 | 待修复 | 1. 后台管理中确认资讯管理(/mgj/app/news)有 2 条资讯 2. 访问移动端首页 http://101.133.170.131/app/ 3. 观察'农技资讯'区 | 移动端应能读取后台资讯列表并展示至少 1 条资讯 | 后台显示资讯管理 2 条资讯，但移动端首页显示'暂无农技资讯' | Bug_Shot/mobile_home.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 可能是移动端 API 与后台数据未打通，或移动端未登录态下不返回资讯。关联 REQ-MB-HOME-006
15 | BUG-20261011-015 | 后台端 | 预警详情弹窗 | 预警详情弹窗'判定依据'显示完整公式但未列出对应的预警规则名称/编号 | 数据完整性 | 轻微 | 低 | 待修复 | 1. 进入预警管理(/mgj/alert/manage) 2. 点击任一预警的'查看' 3. 观察弹窗'判定依据'区域 | 应显示触发该预警的规则名称/编号（如 RULE_G_001 综合评分低于60分），便于业务人员追溯 | 显示公式 P = 66.44% = Cal{...}；主导因子：温度（贡献占比 54.42%），但未列出对应的预警规则名称/编号 | Bug_Shot/alert_detail_actual.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | API 返回 alertNo 等字段，但 ruleName/ruleId 字段为空（ruleId:null）。关联 REQ-NF-MNT-002 预警规则模板化
16 | BUG-20261011-016 | 后台端 | 后台全局交互 | 页面顶部右上角铃铛按钮点击无响应（无通知下拉） | 交互缺失 | 一般 | 低 | 待修复 | 1. 登录后台任意页面 2. 点击顶部铃铛按钮 3. 观察是否有通知列表弹出 | 点击铃铛应弹出通知列表（包含未读消息、预警、待办等） | 铃铛按钮点击无任何响应，无通知列表/弹窗出现 | Bug_Shot/home_dashboard.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 可能未对接通知接口或前端组件未实现下拉。关联 REQ-BH-SHELL-003
17 | BUG-20261011-017 | 后台端 | 预警管理 - 预警台账统计卡 | 预警列表统计卡'红色预警 28'与表格当前页红色记录数 1 不一致 | 数据一致性 | 严重 | 中 | 待修复 | 1. 进入 /mgj/alert/manage 2. 观察顶部统计卡'红色预警'与下方表格中红色记录数 | 统计卡数值应与列表实际过滤数量一致（按'已发布且红色'统计） | 顶部统计卡显示'红色预警 28 条'，但当前页表格可见红色记录仅 1 条（其他 7 页未全部翻查，但 28 与 1 显然不符） | Bug_Shot/alert_manage.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 统计接口可能返回历史总计数（含已关闭），而表格只展示已发布数据，需要添加口径说明或过滤。关联 REQ-BH-ALERT-002
18 | BUG-20261011-018 | 后台端 | 系统管理-用户管理 | 批量测试页面后访问 /system/user 自动跳转到登录页（会话失效） | 会话 | 一般 | 低 | 待修复 | 1. 登录后台 2. 进入'系统管理'->'用户管理'（/system/user） 3. 观察页面 | 登录态在合理时间（如30分钟）内应保持有效，期间切换页面不应自动退出 | 在批量测试多个页面后，访问 /system/user 出现跳转到登录页（会话已失效） | Bug_Shot/session_timeout.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 默认 RuoYi 会话超时时间为 30 分钟，但批量测试时间跨度较大时容易触发
19 | BUG-20261011-019 | 后台端 | 首页 KPI | 首页'核心业务指标'显示'系统在线用户 2 人'与顶部'+' 徽章数字不一致 | UI 文案 | 轻微 | 低 | 待修复 | 1. 登录后台 2. 观察首页'系统在线用户'KPI 与顶部'+' 数字徽章 | 顶部徽章可加 tooltip 或改为'待处理'、'未读消息'等明确语义 | KPI显示'系统在线用户 2 人'，但顶部菜单的'+'徽章显示数字'2'，口径基本一致但用户无法直观理解徽章含义 | Bug_Shot/home_dashboard.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 建议增加 tooltip 或徽章文字说明。关联 REQ-BH-HOME-001 (UI 细节)
20 | BUG-20261011-020 | 后台端 | 预测计算 pest_engine 与 风险诊断 pest_diagnosis | 病虫害预测计算 pest_engine 与风险诊断页 pest_diagnosis 接口 HTTP 方法不一致（POST 被拒绝） | 接口规范 | 一般 | 低 | 待修复 | 1. POST /prod-api/mgj/pest/diagnosis/run 2. POST /prod-api/mgj/pest/engine/run (推测) | 前端点击'执行分析'能正常调用诊断接口并返回结果 | 返回 'Request method POST is not supported' code:500（前端在UI上点击执行分析实际可用，提示可能后端实际为GET但接口文档不一致） | Bug_Shot/pest_diagnosis_success.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 前端 UI 上点击'执行分析'可以正常返回 P=63.6% 完整结果，但 REST 端点 POST 不被支持。需统一 API 规范。
21 | BUG-20261011-021 | 后台端 | 蜜桔知识库-品种/病害/虫害/灾害数据库 | 知识库数据库表格图片列全部显示为'-'占位符（共 36 条记录） | 数据展示 | 一般 | 中 | 待修复 | 1. 登录后台 (admin/admin123) 2. 进入'蜜桔知识库'->'品种数据库' 3. 观察表格'图片'列 4. 进入病害/虫害/灾害数据库重复上述步骤 | 应根据知识库记录的图谱字段显示对应的图片缩略图 | 所有4个知识库数据库表格的'图片'列均显示'-'（无图片）：品种数据库 7 条记录、病害 8 条、虫害 11 条、灾害 10 条记录 | Bug_Shot/bug_variety_db_no_image.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | API 返回的 rows 中 imageUrl/pictureUrl 字段为空或缺失。关联需求 REQ-BH-KB-001~011；关联 API：GET /prod-api/mj/alt/variety/list 等
22 | BUG-20261011-022 | 后台端 | 病虫害模型驾驶舱 (pest-dashboard) | 病虫害驾驶舱'待响应预警 4 条'与'其中高风险 8 条'数据逻辑矛盾 | 数据一致性 | 严重 | 高 | 待修复 | 1. 访问 http://101.133.170.131/pest-dashboard 2. 查看顶部'待响应预警'KPI 卡片 | '其中高风险'数量应小于等于'待响应预警'总数 | KPI 显示'待响应预警 4 条，其中高风险 8 条'——'其中高风险'数量(8) 大于总数(4)，逻辑错误 | Bug_Shot/bug_pest_dashboard_inconsistent_data.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 可能是高风险预警统计口径与待响应预警统计口径不一致，或字段定义错误。关联需求 REQ-DS-PEST-002 / E2E-005
23 | BUG-20261011-023 | 后台端 | 病虫害模型驾驶舱 (pest-dashboard) | 病虫害驾驶舱'累计识别'显示小数 717.6 次，识别次数不应出现小数 | 数据展示 | 一般 | 中 | 待修复 | 1. 访问 http://101.133.170.131/pest-dashboard 2. 查看'累计识别'KPI | 累计识别次数应显示为整数，如'718 次' | 显示'累计识别 717.6 次'，识别次数不应出现小数（应为整数） | Bug_Shot/bug_pest_dashboard_inconsistent_data.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 后端返回数据可能为浮点数，前端未做格式化处理。关联 REQ-DS-PEST-002
24 | BUG-20261011-024 | 后台端 | 病虫害模型驾驶舱 (pest-dashboard) | 病虫害驾驶舱'已接入监测点位 3 个'与'在线 15 · 离线 1'数据矛盾 | 数据一致性 | 严重 | 高 | 待修复 | 1. 访问 http://101.133.170.131/pest-dashboard 2. 对比顶部'已接入监测点位'与下方'监测设备运行'区数据 | 已接入监测点位数量应等于 在线+离线 数量之和（或有口径说明） | 顶部KPI显示'已接入监测点位 3 个，在线 15 · 离线 1'，但 3 ≠ 15+1=16，存在数据矛盾 | Bug_Shot/bug_pest_dashboard_inconsistent_data.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 不同模块对监测点位的统计口径不同，前端展示未做归一或口径说明。关联 REQ-DS-PEST-002, REQ-DS-PEST-008, REQ-NF-MNT-003
25 | BUG-20261011-025 | 后台端 | 生长模型驾驶舱 (cockpit) | 生长模型驾驶舱'覆盖乡镇 2 个'与说明文字'7 镇 5 乡全覆盖'不一致 | 数据展示 | 严重 | 中 | 待修复 | 1. 访问 http://101.133.170.131/cockpit 2. 查看'覆盖乡镇'KPI 卡 | KPI 数值应与说明文字一致（'全覆盖'应为 12 个乡镇，或数值调整为 2 并修改说明） | KPI显示'覆盖乡镇 2 个，7 镇 5 乡全覆盖'，但 KPI 数值与说明文字不一致（说明文字写全覆盖但数值仅为2） | Bug_Shot/dashboard_growth_full.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 说明文字'7 镇 5 乡全覆盖'暗示有12个乡镇，但 KPI 取数与说明不一致。关联 REQ-DS-GROW-002, REQ-NF-GOV-003
26 | BUG-20261011-026 | 后台端 | 系统监控-数据监控(Druid)/服务监控(server)/缓存监控 | 监控模块 3 个页面内容空白，bodyLen=141 字节，无监控数据展示 | 页面空白 | 致命 | 中 | 待修复 | 1. 登录后台 2. 进入'系统监控'->'数据监控' (/monitor/druid) 3. 等待页面加载完成 4. 重复对'服务监控'(/monitor/server) 与'缓存监控'(/monitor/cache) 操作 | 页面应展示 Druid/Spring Boot Actuator 等监控数据（SQL监控、服务器CPU/内存等） | 页面 body 长度仅 141 字节，仅显示顶部菜单和'首页数据监控'面包屑，正文区域无任何内容（无 iframe 嵌入） | Bug_Shot/bug_monitor_druid_empty.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 页面组件可能未实现或未对接后端监控接口
27 | BUG-20261011-027 | 后台端 | 认证接口 /prod-api/login | 登录接口对所有错误情况（空账号/空密码/错误密码/错误账号）返回相同的 code:500 与固定文案 | 接口异常 | 严重 | 高 | 待修复 | 1. POST /prod-api/login body={"username":"","password":"admin123"} 2. POST /prod-api/login body={"username":"admin","password":""} 3. POST /prod-api/login body={"username":"admin","password":"wrong"} 4. POST /prod-api/login body={"username":"nobody","password":"admin123"} | 1) HTTP 状态码应为 400 (参数缺失) 或 401 (鉴权失败)；2) 业务码应为 40000 (参数校验失败) 或 40101 (用户名密码错误)；3) 错误信息应区分场景 | 所有4种情况均返回 HTTP 200 + 业务码 500 + msg='用户不存在/密码错误'，未区分账号不存在 vs 密码错误，且 HTTP 状态码不正确 | Bug_Shot/bug_login_api_error.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | RuoYi 默认对所有登录错误返回同一文案（防止账号枚举），但未设置正确 HTTP 状态码。关联 TC-API-AUTH-002~005
28 | BUG-20261011-028 | 后台端 | 鉴权中间件 | 受保护接口未授权访问时返回 HTTP 200 + 业务码 401，HTTP 状态码不符合约定 | 接口异常 | 严重 | 高 | 待修复 | 1. 无 token 请求 GET /prod-api/getInfo 2. 无 token 请求 GET /prod-api/system/menu/list 3. 无 token 请求 GET /prod-api/mgj/alert/list | 按需求约定，未鉴权响应应为 HTTP 401（而非 200），业务码应为 40100 | 所有受保护接口未携带 token 时返回 HTTP 200 + 业务码 401 + msg='请求访问：/xxx，认证失败，无法访问系统资源' | Bug_Shot/bug_unauthorized_http200.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 全局异常处理未配置 ResponseStatus 注解或 HttpStatus.UNAUTHORIZED。关联 TC-API-{X}-COM-02
29 | BUG-20261011-029 | 后台端 | 全局异常处理 | 部分接口路径错误信息泄露内部参数类型（如 java.lang.Long） | 安全性 | 一般 | 中 | 待修复 | 1. GET /prod-api/mgj/alert/statistics (期望 GET，但后端控制器接收路径变量 alertId) | 错误信息不应直接暴露后端 Java 类型、字段名等技术细节，应返回通用错误信息（如'参数错误'） | 返回：{"msg":"请求参数类型不匹配，参数[alertId]要求类型为：'java.lang.Long'，但输入值为：'statistics'","code":500} | Bug_Shot/bug_error_info_leak.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 建议在生产环境配置 server.error.include-message=never 或自定义全局异常处理器。安全风险：OWASP A09:2021 错误信息泄露
30 | BUG-20261011-030 | 后台端 | API 设计 - 知识库/生长/病虫害 | 部分接口 Controller 路径与接口测试模板不一致（接口未实现） | 接口规范 | 一般 | 低 | 待修复 | 1. GET /prod-api/mj/alt/variety/list 2. GET /prod-api/mgj/growth/evaluate/list 3. POST /prod-api/mgj/pest/diagnosis/run | 应按照接口测试模板 4.10~4.20 中的路径与HTTP方法提供对应接口，或更新接口文档 | 上述路径返回 'No static resource mj/alt/variety/list' 或 'Request method POST is not supported'，接口未实现或路径错误 | Bug_Shot/bug_api_path_mismatch.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 需要确认接口列表与后端 Controller 实现是否一致；可能需要补充缺失接口或修正接口文档。关联 TC-API-KB-017, TC-API-GROW-007, TC-API-PEST-029
31 | BUG-20261011-031 | 后台端 | 登录页 login.html | 登录页'显示'按钮可显示密码明文，但按下后按钮文字未切换为'隐藏' | 交互细节 | 轻微 | 低 | 待修复 | 1. 访问 http://101.133.170.131/login 2. 在密码框输入任意内容 3. 点击密码框右侧的'显示'按钮 | 点击'显示'后按钮文字应变为'隐藏'，再次点击切回密码隐藏态 | 密码显示为明文，但按钮文字仍为'显示'，未切换为'隐藏' | Bug_Shot/login_page.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 需求 REQ-BH-LOGIN-002 明确要求文字切换
32 | BUG-20261011-032 | 移动端 | 移动端首页 | 移动端首页'今日动态-近7日长势'卡片显示'整体走势向好'但无图表数据 | 数据展示 | 一般 | 低 | 待修复 | 1. 访问 http://101.133.170.131/app/ 2. 观察'近7日长势'卡片 | 应显示近7日果径/产量趋势的简单图表（柱状或折线） | 卡片文字显示'整体走势向好'，但实际未渲染折线/柱状图，无视觉化趋势 | Bug_Shot/mobile_home.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 需求 REQ-MB-HOME-002 要求'近 7 日果径趋势'短柱图，实际未渲染
33 | BUG-20261011-033 | 移动端 | 移动端首页-农技资讯 | 移动端首页'农技资讯'显示'暂无农技资讯'，与后台已有 2 条资讯不符 | 数据一致性 | 一般 | 低 | 待修复 | 1. 后台管理中确认资讯管理(/mgj/app/news)有 2 条资讯 2. 访问移动端首页 http://101.133.170.131/app/ 3. 观察'农技资讯'区 | 移动端应能读取后台资讯列表并展示至少 1 条资讯 | 后台显示资讯管理 2 条资讯，但移动端首页显示'暂无农技资讯' | Bug_Shot/mobile_home.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 可能是移动端 API 与后台数据未打通，或移动端未登录态下不返回资讯。关联 REQ-MB-HOME-006
34 | BUG-20261011-034 | 后台端 | 预警详情弹窗 | 预警详情弹窗'判定依据'显示完整公式但未列出对应的预警规则名称/编号 | 数据完整性 | 轻微 | 低 | 待修复 | 1. 进入预警管理(/mgj/alert/manage) 2. 点击任一预警的'查看' 3. 观察弹窗'判定依据'区域 | 应显示触发该预警的规则名称/编号（如 RULE_G_001 综合评分低于60分），便于业务人员追溯 | 显示公式 P = 66.44% = Cal{...}；主导因子：温度（贡献占比 54.42%），但未列出对应的预警规则名称/编号 | Bug_Shot/alert_detail_actual.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | API 返回 alertNo 等字段，但 ruleName/ruleId 字段为空（ruleId:null）。关联 REQ-NF-MNT-002 预警规则模板化
35 | BUG-20261011-035 | 后台端 | 后台全局交互 | 页面顶部右上角铃铛按钮点击无响应（无通知下拉） | 交互缺失 | 一般 | 低 | 待修复 | 1. 登录后台任意页面 2. 点击顶部铃铛按钮 3. 观察是否有通知列表弹出 | 点击铃铛应弹出通知列表（包含未读消息、预警、待办等） | 铃铛按钮点击无任何响应，无通知列表/弹窗出现 | Bug_Shot/home_dashboard.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 可能未对接通知接口或前端组件未实现下拉。关联 REQ-BH-SHELL-003
36 | BUG-20261011-036 | 后台端 | 预警管理 - 预警台账统计卡 | 预警列表统计卡'红色预警 28'与表格当前页红色记录数 1 不一致 | 数据一致性 | 严重 | 中 | 待修复 | 1. 进入 /mgj/alert/manage 2. 观察顶部统计卡'红色预警'与下方表格中红色记录数 | 统计卡数值应与列表实际过滤数量一致（按'已发布且红色'统计） | 顶部统计卡显示'红色预警 28 条'，但当前页表格可见红色记录仅 1 条（其他 7 页未全部翻查，但 28 与 1 显然不符） | Bug_Shot/alert_manage.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 统计接口可能返回历史总计数（含已关闭），而表格只展示已发布数据，需要添加口径说明或过滤。关联 REQ-BH-ALERT-002
37 | BUG-20261011-037 | 后台端 | 系统管理-用户管理 | 批量测试页面后访问 /system/user 自动跳转到登录页（会话失效） | 会话 | 一般 | 低 | 待修复 | 1. 登录后台 2. 进入'系统管理'->'用户管理'（/system/user） 3. 观察页面 | 登录态在合理时间（如30分钟）内应保持有效，期间切换页面不应自动退出 | 在批量测试多个页面后，访问 /system/user 出现跳转到登录页（会话已失效） | Bug_Shot/session_timeout.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 默认 RuoYi 会话超时时间为 30 分钟，但批量测试时间跨度较大时容易触发
38 | BUG-20261011-038 | 后台端 | 首页 KPI | 首页'核心业务指标'显示'系统在线用户 2 人'与顶部'+' 徽章数字不一致 | UI 文案 | 轻微 | 低 | 待修复 | 1. 登录后台 2. 观察首页'系统在线用户'KPI 与顶部'+' 数字徽章 | 顶部徽章可加 tooltip 或改为'待处理'、'未读消息'等明确语义 | KPI显示'系统在线用户 2 人'，但顶部菜单的'+'徽章显示数字'2'，口径基本一致但用户无法直观理解徽章含义 | Bug_Shot/home_dashboard.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 建议增加 tooltip 或徽章文字说明。关联 REQ-BH-HOME-001 (UI 细节)
39 | BUG-20261011-039 | 后台端 | 预测计算 pest_engine 与 风险诊断 pest_diagnosis | 病虫害预测计算 pest_engine 与风险诊断页 pest_diagnosis 接口 HTTP 方法不一致（POST 被拒绝） | 接口规范 | 一般 | 低 | 待修复 | 1. POST /prod-api/mgj/pest/diagnosis/run 2. POST /prod-api/mgj/pest/engine/run (推测) | 前端点击'执行分析'能正常调用诊断接口并返回结果 | 返回 'Request method POST is not supported' code:500（前端在UI上点击执行分析实际可用，提示可能后端实际为GET但接口文档不一致） | Bug_Shot/pest_diagnosis_success.png | 2026-10-11 |  | 待验证 |  | 前端 UI 上点击'执行分析'可以正常返回 P=63.6% 完整结果，但 REST 端点 POST 不被支持。需统一 API 规范。

## 填写说明
软件测试问题 / Bug 记录表 · 填写说明
一、字段说明
1. Bug编号：建议统一格式 BUG-YYYYMMDD-序号，如 BUG-20261009-001，保持唯一。
2. 问题类型：功能缺陷/界面问题/性能问题/数据问题/兼容性问题/安全漏洞/需求变更/建议优化/其他。
3. 严重程度：致命（系统崩溃、数据丢失）/严重（主流程不可用）/一般（次要功能异常）/轻微（体验问题）/建议（优化建议）。
4. 优先级：紧急/高/中/低，结合严重程度与影响范围确定处理顺序。
5. Bug状态：新建→已指派→处理中→已修复→待验证→已验证→已关闭；验证不通过可重新打开。
6. 复现步骤：用1、2、3编号逐步写清操作路径，确保他人可复现。
7. 期望结果 vs 实际结果：两者对照填写，是判定Bug是否修复的关键。
8. 运行环境：操作系统/浏览器/设备型号/小程序版本等。
9. 截图/附件：填写截图或录屏文件名，附件可单独归档。
二、状态流转规范
新建（提交人）→ 已指派（测试负责人分配）→ 处理中（开发认领）→ 已修复 → 待验证 → 已验证 → 已关闭。
验证未通过：状态改为重新打开，退回处理人；关闭前提：验证通过且确认无回归。
三、下拉选项（已在主表启用，直接选择即可）
问题类型 / 严重程度 / 优先级 / Bug状态 / 发现方式 / 验证结果 六列均配置了下拉选项，减少录入错误。