## 项目概况
南丰蜜桔模型管理系统 — 开发工作量评估表
功能原型界面链接：https://user007a.github.io/pro_orangemodel/
项目名称 |  | 南丰蜜桔模型管理系统
项目周期 |  | 2026年8月10日 — 2026年10月31日
工作日统计 |  | 共54个工作日（8月16天 + 9月21天 + 10月17天），每日8小时
法定节假日 |  | 中秋节9月25日（周五）；国庆节10月1日-7日
团队规模 |  | 5人（开发经理1人 + 功能开发2人 + 模型算法师1人 + 美工1人）
覆盖范围 |  | 后台管理系统47页 + 移动端19页 + 数据大屏2页 = 68个页面
团队成员与职责
角色 | 人员 | 主要职责 | 工作日 | 总工时(小时)
开发经理（核心程序员） | 洪* | 研发管理、系统架构设计、核心框架与双模型计算引擎开发、技术文档 | 60 | 480
功能开发程序员 | 文* | 后台47页业务功能开发、接口对接、测试 | 48 | 384
功能开发程序员 | 李* | 移动端19页+大屏2页的业务功能开发、接口对接、测试 | 48 | 384
模型算法师 | 唐* | 生长模型与病虫害模型核心算法研究、因子诊断预警、基础数据与验证 | 30 | 240
美工 | 李* | 三端页面UI美化、设计规范、图标素材、交互走查 | 34 | 272
合计 |  |  | 220 | 1760
关键假设与说明
1. 标准工作制：周一至周五，每天8小时（9:00-12:00, 13:30-18:30）
2. 法定节假日：中秋节9月25日（周五）放假1天；国庆节10月1日-7日放假7天（含周末2天）
3. 无调休补班日，总工作日54天，总可用工时432小时/人
4. 美工任务于10月1日提前完成，剩余时间可协助其他岗位或处理设计走查
5. 开发经理(洪*)承担研发管理+架构设计+核心程序编写，任务最为关键
6. 模型算法师全程参与，前期研究算法、后期协助开发联调，输出最为重要
7. "开发用时(天)"为该功能页面总人天投入（含开发+算法+美化），非单一角色工作量
8. 公共/通用任务包含架构设计、框架搭建、系统集成、部署上线、文档等跨端工作

## 功能清单
功能页面清单与开发用量估算
系统名称 | 一级菜单 | 二级菜单 | 内容描述 | 备注 | 开发用时(人天)
模型管理后台 | 系统首页 | 系统框架 | 系统主框架，含侧边栏导航、顶部栏、iframe路由、用户菜单、通知/个人设置/修改个人密码 |  | 5
|  | 登录认证 | 系统登录页，支持账号密码登录认证 |  | 1
|  | 系统首页 | 系统总览看板，展示模型运行状态、预警概览、数据统计、用户等核心指标、近期操作提醒等 |  | 3
| 生长模型 | 模型说明 | 生长模型算法原理与参数说明文档页 |  | 3
|  | 基础档案 | 南丰蜜桔基础档案管理，含品系管理、地块档案、生长阶段参数维护 |  | 3
|  | 因子采集 | 生长因子数据采集管理，含物联网实时数据、人工采样录入、农事操作记录 |  | 3
|  | 农事建议 | 农事建议方案库管理，含方案增删改查、因子-建议关联配置、方案测试、因子映射 | 开发重难点 | 6
|  | 模型计算 | 生长模型批量计算中心，含适宜度/门控/生长增量/扣分/综合评分计算与调度日志 | 开发重难点 | 6
|  | 诊断分析 | 生长综合诊断分析，含综合评分面板、六维度因子分析、扣分明细溯源、农事建议匹配 | 开发重难点 | 6
|  | 评价报告 | 生长综合评价报告，含报告预览、自动生成、历史报告管理 | 开发重难点 | 6
|  | 数据校准 | 模型数据校准，含历史数据对比、参数微调、校准日志 |  | 2
| 病虫害模型 | 模型说明 | 病虫害预测模型算法原理与参数说明文档页 |  | 2
|  | 监测数据 | 病虫害监测数据管理，含监测数据录入、查看与统计 |  | 3
|  | 参数配置 | 病虫害预测模型参数配置，含模型阈值、预测参数设置 |  | 3
|  | 预测计算 | 病虫害预测计算中心，运行模型输出预测结果与计算日志 | 开发重难点 | 6
|  | 风险诊断 | 病虫害风险诊断分析，含风险等级评估、诊断结论与防控建议 | 开发重难点 | 6
|  | 预测报告 | 病虫害预测报告，含报告生成、预览与历史记录 | 开发重难点 | 6
|  | 防控方案 | 病虫害防控方案管理，含防控方案配置与建议输出 | 开发重难点 | 5
| 数据管理 | 病害数据库 | 南丰蜜桔常见病害信息管理，含病害名称、症状、防治方法的增删改查 |  | 2
|  | 虫害数据库 | 南丰蜜桔常见虫害信息管理，含虫害种类、特征、防治措施的数据维护 |  | 2
|  | 灾害数据库 | 南丰蜜桔常见气象灾害信息管理，含灾害类型、等级、应对措施的数据维护 |  | 2
|  | 品种数据库 | 南丰蜜桔常见品种信息管理，含品种特性、适宜条件、产量数据维护 |  | 2
|  | 气象数据库 | 南丰县已安装的气象监测站点管理与实时气象数据查看（温度/湿度/光照/风速/降雨量/气压） |  | 2
|  | 墒情数据库 | 南丰县已安装的土壤墒情监测站点管理与历史墒情数据查看（墒情值/pH/有机质/氮磷钾） |  | 2
|  | 视频监测库 | 南丰县已安装的视频监控设备管理，含设备编号、监控点、监测类型、在线状态维护 |  | 2
|  | 价格数据库 | 南丰蜜桔价格行情数据管理，含最高价/最低价/平均价的数据维护与查看 |  | 3
|  | 物候数据库 | 南丰蜜桔物候期数据管理，记录各生长阶段物候信息 |  | 2
|  | 人工上报 | 人工采集数据上报管理，支持数据录入、审核与查看 |  | 4
|  | 外部抓取 | 外部数据源抓取配置，支持气象局/农业大数据/价格行情/测报等已有系统数据对接 |  | 5
| 预警管理 | 预警管理 | 预警信息列表与处置，含预警等级、类型、状态的查看与处理 | 开发重难点 | 5
|  | 处置记录 | 预警处置记录管理，记录处置措施、结果、责任人 |  | 2
|  | 预警规则 | 预警触发规则配置，含指标阈值、预警等级、通知方式设置 |  | 3
|  | 预警模板 | 预警消息模板管理，含模板审核、内容设置、流程配置 |  | 2
| 微信后台 | 微信用户 | 移动端用户管理，含用户信息、绑定果园、活跃度查看 |  | 2
|  | 果园管理 | 用户果园地块管理，含地块信息、面积、品种、树龄维护 |  | 3
|  | 资讯管理 | 农技资讯内容管理，含资讯发布、编辑、富文本编辑器与图片上传 |  | 3
|  | 建议采纳 | 农户对预警/建议的采纳记录管理，含采纳结果与异议内容 |  | 2
|  | 识别日志 | 病虫害AI识别日志记录，含识别结果、图片、时间查看 |  | 2
| 系统管理 | 用户管理 | 后台系统用户管理，含账号创建、角色分配、密码重置 |  | 3
|  | 角色管理 | 系统角色与权限管理，含角色创建、菜单权限配置 |  | 2
模型管理后台 小计 |  |  |  |  | 132
模型监测大屏 | 生长模型大屏 | KPI指标概览 | 8项核心指标：用户主体/活跃度/监控植株数/报告数/整体评分/农事建议数/采纳率/学习次数 |  | 2
|  | 环境监测数据 | 实时环境指标展示：土壤温湿度/养分/光照强度/空气温湿度 |  | 1
|  | 植株综合评测分析 | 健康指数环图/综合评分/等级分布/健康趋势图 |  | 1
|  | 模型农事建议 | 生长模型生成的农事建议列表及完成时限 |  | 1
|  | 植株评价监测总览地图 | 南丰县地图/乡镇标注/监测点位气泡分布 |  | 2
|  | 综合评价子项分析 | 各评价子项趋势分析图表 |  | 1
|  | 农事建议落地统计 | 农事建议采纳与执行情况统计图 |  | 1
|  | 生长阶段分布 | 监测植株的生长阶段分布统计图 |  | 1
| 病虫害模型大屏 | KPI指标概览 | 8项核心指标：病害种类/虫害种类/识别准确率/预警总数/处置完成率/灾害类型/采纳率/预警准确率 |  | 2
|  | 高发病虫害排名 | 病虫害发生频次排名列表 |  | 1
|  | 实时识别记录 | 病虫害AI识别实时记录图表 |  | 1
|  | 分级预警信息台账 | 按等级分类的预警信息列表 |  | 1
|  | 区域风险热力分布地图 | 病虫害风险等级/预警统计/健康指数/图例/滚动信息 |  | 2
|  | 气象实时数据 | 实时气象指标展示卡片 |  | 1
|  | 气象灾害风险预判 | 气象灾害风险预判分析 |  | 1
|  | 模型预警准确率及趋势 | 预警准确率趋势图表 |  | 1
|  | 年度病虫害及灾害损失对比 | 年度损失数据对比图 |  | 1
|  | 防护建议落地情况 | 防护建议执行情况统计 |  | 1
模型监测大屏 小计 |  |  |  |  | 22
蜜桔农业助手 | 首页 | 首页 | 综合看板：天气/预警状态/跑马灯消息/常用服务入口/实时价格/农事推荐/资讯 |  | 2
| 病虫害服务 | AI智能识别 | 拍照识别病虫害，返回病害名称、特征与防治建议 | 开发重难点 | 4
|  | 病虫害知识库 | 病虫害知识浏览与检索，含症状图片、防治方法 |  | 2
| 长势评价 | 植株指标数据录入 | 植株生长指标录入表单，提交后生成评价 | 开发重难点 | 3
|  | 植株综合评价报告 | 评价结果展示，含各维度评分、雷达图与建议 | 开发重难点 | 3
| 数据采集 | 环境监测 | 园区环境实时监测数据展示与趋势图（温湿度/光照/风速等） |  | 3
|  | 数据上报 | 人工数据上报表单，支持多类型数据录入提交 |  | 3
|  | 我的果园 | 用户果园地块信息与监测数据查看 |  | 3
| 农技资讯 | 农技资讯 | 资讯首页，分类展示农技文章与推荐内容 |  | 2
|  | 资讯列表 | 农技资讯列表页，支持分类浏览与检索 |  | 2
|  | 资讯详情 | 农技资讯详情页，富文本内容与图片展示 |  | 2
|  | 学习中心 | 学习中心，记录学习进度与课程列表 |  | 2
| 价格行情 | 价格指数 | 蜜桔价格行情展示与历史趋势图 |  | 2
| 消息中心 | 我的消息 | 预警/农事/AI/资讯消息列表与详情，支持采纳与异议反馈 |  | 2
| 个人中心 | 我的 | 个人中心入口页，展示功能菜单与统计概览 |  | 2
|  | 个人信息 | 个人信息查看与编辑 |  | 2
|  | 上报记录 | 历史数据上报记录查看 |  | 2
|  | 我的报告 | 评价报告与生成记录查看 |  | 3
|  | 设置 | 账号设置、消息提醒开关、退出登录 |  | 2
蜜桔农业助手 小计 |  |  |  |  | 46
第三方对接 | 平台对接 | 用户和单点登录 | 用户 | 需要双方配合 | 5
| 平台对接 | 设备 | 设备数据（多种类型） | 需要双方配合 | 15
第三方对接 小计 |  |  |  |  | 20
总计 |  |  |  |  | 220

## 工时汇总
人员工时汇总表
角色/人员 | 后台管理系统(天) | 移动端(天) | 数据大屏(天) | 总工时(天) | 利用率
开发经理 | 40 | 10 | 10 | 60 | 100%
功能开发程序员 | 48 | 0 | 0 | 48 | 100%
功能开发程序员 | 0 | 40 | 8 | 48 | 100%
模型算法师 | 20 | 5 | 5 | 30 | 75%
美工 | 17 | 12 | 5 | 34 | 80%
合计 | 125 | 67 | 28 | 220
说明：
1. 总可用工时 = 54个工作日 × 8小时 = 432小时/人
2. 利用率 = 该人员总工时 / 432小时
3. 美工于9月28日提前完工，利用率为64.8%，剩余时间可安排其他设计工作
4. 各端工时含该端专属任务 + 公共任务中按比例分摊的部分（此表为原始值，未分摊公共任务）

## 开发成本
南丰蜜桔模型管理项目成本核算
单位：万元
分类 | 成本项 | 工作内容 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注
人力成本 | 研发经理 | 研发人员管理，系统交付负责，架构、核心代码编写 | 月 | 2 | 2 | 4
| 算法工程师 | 模型的算法、因子、知识库、诊断、农事等内容的填录、配置、调整 | 月 | 1 | 2 | 2
| 软件工程师 | 后台管理系统和大屏数据的后台软件功能开发 | 月 | 1 | 2 | 2
| 软件工程师 | 小程序、数据对接等软件功能开发 | 月 | 1 | 2 | 2
| 前端工程师 | 大屏、小程序、后台的软件功能前端界面美化 | 月 | 1 | 1 | 1
外购 | 病虫害识别 | 百度或者其他的病虫害识别组件，按次识别 | 项 | 0.2 | 1 | 0.2
| AI模型工具 | 购买国内的AI模型额度，用于处理项目的文档、算法等 | 项 | 0.1 | 3 | 0.3
| PDF组件 | 外购组件，用于报告的PDF生成、预览、下载和打印 | 项 | 0.1 | 1 | 0.1
办公 | 办公场地租凭 | 办公场地租用（呆在一起办公提升沟通和开发效率） | 月 | 0.1 | 3 | 0.3
| 水电网物业费 | 办公场水电费（呆在一起办公提升沟通和开发效率） | 月 | 0.1 | 3 | 0.3
差旅 | 算法工程师 | 需要去现场与农技员确认算法、因子（含住宿、路餐费） | 天 | 0.05 | 10 | 0.5
| 研发经理 | 需要去现场与原智慧项目确认架构及技术对接（含住宿、路餐费） | 天 | 0.05 | 10 | 0.5
总计 | [5 empty] | 13.2